## Лист1
Тест-план
Название проекта: | Пешкарики | Описание проекта:
Заказчик: |  | Цель: | Предоставление своевременной актуальной информации по проекту всем заинтересованным лицам в рамках критериев качества: функциональность, надежность, практичность, эффективность, сопровождаемость, переносимость
Автор: |  | Принципы: | Раннее тестирование; оптимальное количество документации
Дата: | 2023-03-14 | Функционал сайта |  | Обязанности
Версия: | 1.0 | 1.Вход в личный кабинет |  | Менеджер проекта: | Управление процессом тестирования
Сроки |  | 2.Расчет стоимости доставки |  | Руководитель отдела тестирования | Сбор и изучение требований; Планирование работ по тестированию; Анализ результатов тестирования
Дата завершения: |  | 3.Форма обратной связи |  | Команда тестирования | Тестирование требований продукта
Дата сдачи проекта: |  | 4.Зоны доставки |  | Окружение,инструменты, ресурсы
Виды тестирования |  | 4.Тарифы |  | Баг-трекинговая система: | Jira
1. Функциональное тестирование |  | 5.Отслеживание заказа |  | Тест-кейсы: | TestRail
2. Тестирование интерфейса |  | 6.Отзывы о компании |  | Захват изображений: | Screenshots / Video capture
3.Юзабилити-тестирование |  | 7.Регистрация на сайте как физ. лицо, юр. лицо, как курьер |  | Тестирование API: | Postman
4.Регрессионное тестирование |  | 8. Восстановление пароля |  | Список браузеров: | Chrome, Safari, Firefox. Используются последние версии.
5. Тестирование безопасности |  | 9. Выбор населенного пункта |  | Ресурсы: | Доступ к тестируемому ПО
6. Нагрузочное тестирование |  | 10. Контактные данные |  | Временные рамки
7. Тестирование API |  | 11. Информация для заказчиков |  | Планирование, разработка тестов: |  | 5 дн
8.Тестирование конфигурации |  | 12. Доставка товара пешком, легковым авто, газелью, грузовым авто. |  | Выполнение тестов: |  | 14 дн.
Критерии начала тестирования |  | 13. Выкуп товара |  | Анализ результатов тестирования: |  | 3 дн.
Подготовлено тестовое окружение |  | 14. Детали оплаты заказа |  | Риски
Подготовлены тестовые данные |  | 15. Форма данных о получателе и товаре |  | Изменение требований со стороны заказчика\Законодательства
Готовность тестовой платформы |  | 16. Информация об услугах |  | Срыв сроков в связи с непредвиденными обстоятельствами
Подготовлены все необходимые ресурсы |  | 17.Документация по API |  | Нехватка необходимых тестировщиков в команде(отпуска, больничные, увольнения)
Критерии выхода из тестирования
Все запланированные виды тестоирования завершены
Баги с высоким приоритетом отсутсвтвуют
Баги низкого приоритета не влияют на основные функции
Бюджет, выделенный на тестирование, исчерпан
Вышли запланированные сроки